| АДМИНИСТРАЦИЯ города Рассказово Тамбовской области 393250, г. Рассказово, ул.Советская, 1 тел. 2-45-56 E-mail:post@g31.tambov.gov.ru ОКПО 02091395, ОГРН 1036876411967, ИНН 6828001300, КПП 682801001 __________ № ____________ на №________ от _______ 2012 |  | Начальнику управления образования и науки Тамбовской области Н.Е.Астафьевой |
| --- | --- | --- |

О представлении отчетности по реализации ПНПО

Уважаемая Наталья Георгиевна!

Администрация города Рассказово направляет Вам отчет о реализации приоритетного национального проекта «Образование» за август 2012 года     (Форма СГМ).

# Приложение: на 2 л.

С уважением,

Глава города 			                                                          А.Н.Колмаков

Никачёва Л.Е.,

8(47531)38-4-49

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

______________________г.Рассказово_____________________

(наименование муниципалитета)

на 01 сентября 2012 г.*

| Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 1.1. «Достижение современного качества образования» |
| 1.1.1.Поощрение лучших учителей |
| 1.1.1.3. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей – победителей ПНПО 2012 года | 01.10.2012-25.12.2012 | 28.08.2012 28.08.2012 | Выполнено. Проведен круглый стол для руководителей ОУ «Стратегия развития муниципальной системы образования в условиях изменения законодательной основы регулирования образовательной деятельности Выполнено. ГМО учителей химии, биологии, географии. Мастер-класс учителя биологии МБОУ сош № 3 Буданцевой М.В. по теме: «Виды и алгоритмы школьных учебных исследований» (Протокол ГМО от 28.08.2012 № 1) |  |  |
| Поднаправление 1.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |  |
| 1.2.1.Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 1.2.1.4. Реализация мероприятий по поиску и сопровождению одарённых детей и талантливой молодёжи. | 11.01.2012-31.12.2012 | 22.08.2012 | Выполнено. Отвезены материалы на областной конкурс-выставку аграрной направленности «Тамбовщина-центр аграрной культуры» (Отправлены работы 2-х детей Дома детского творчества и Детской школы искусств) |  |  |
| 1.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 1.2.3.2. Реализация мероприятий по совершенствованию воспитательной работы. | 11.01.2012-31.12.2012 | 29.08.2012 | Выполнено. Проведено заседание психолого-педагогического семинара классных руководителей «Педагогика семьи» (Протокол от 29.08.2012 № 1) |  |  |

Глава города                                             						                                                            А.Н.Колмаков

Согласовано

Начальник отдела образования администрации г. Рассказово                                                                             А.Ю.Григорьев