| АДМИНИСТРАЦИЯ города Рассказово Тамбовской области 393250, г. Рассказово, ул.Советская, 1 тел. 2-45-56 E-mail:post@g31.tambov.gov.ru ОКПО 02091395, ОГРН 1036876411967, ИНН 6828001300, КПП 682801001 __________ № ____________ на №________ от _______ 2012 |  | Начальнику управления образования и науки Тамбовской области Н.Е.Астафьевой |
| --- | --- | --- |

О представлении отчетности по реализации ПНПО

Уважаемая Наталья Георгиевна!

Администрация города Рассказово направляет Вам отчет о реализации приоритетного национального проекта «Образование» за март 2011 года     (Форма СГМ).

# Приложение: на 2 л.

С уважением,

Глава города 			                                                          А.Н.Колмаков

Никачёва Л.Е.,

8(47531)38-4-49

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

______________________г.Рассказово_____________________

(наименование муниципалитета)

на 01 апреля 2012 г.*

| Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 1.1. «Достижение современного качества образования» |
| 1.1.1.Поощрение лучших учителей |
| 1.1.1.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | 22.02.2012 | 22.02.2012 | Выполнено. Публикация на сайте отдела образования. Письма в общеобразовательные учреждления. |  |  |
| 1.1.1.3. Изучение, обобщение и распространение инновационного опта учителей – победителей ПНПО 2012 года | 15.03.2012 | 15.03.2012 | Выполнено. Заседание городского методического совета. Презентация практического материала Буданцевой М.В., учителя биологии МБОУ СОШ № 3 по теме: «Современные обучающие технологии как фактор повышения качества образования» |  |  |
| Поднаправление 1.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |  |
| 1.2.1.Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 1.2.1.1. Информирование об условиях конкурса | 11.03.2012 | 11.03.2012 | Выполнено. Рассылка в общеобразовательные учреждения приказа отдела образования от 11.03.2012 № 53 «О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса юных вокалистов «Звонкие голоса России» |  |  |
| 1.2.1.4. Реализация мероприятий по поиску и сопровождению одарённых детей и талантливой молодёжи. | 27.03.2012 | 27.03.2012 | Выполнено. Проведен муниципальный этап Всероссийского конкурса юных вокалистов «звонкие голоса России» |  |  |
| 1.2.2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |
| 1.2.2.1. Реализация мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | 01.03.2012 | 01.03.2012 | Выполнено. Пополнен банк данных |  |  |
| 1.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 1.2.3.2. Реализация мероприятий по совершенствованию воспитательной работы. | 15.03.2012 | 15.03.2012 | Выполнено. Проведено заседание психолого-педагогического семинара для классных руководителей «Педагогика семьи» |  |  |
| 1.2.3.3. Подготовка и представление отчетов о расходовании средств из федерального бюджета на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений. | 09.03.2012 | 09.03.2012 | Выполнено. Подготовлен отчет за I квартал 2012 года |  |  |
| 1.2.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
| 1.2.4.2. Реализация мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 20.03.2012 | 20.03.2012 | Выполнено. Подготовлен приказ отдела образования от 20.03.2012 № 69 «Об участии в областном конкурсе детских творческих работ «Кулинарное путешествие» и разослан в общеобразовательные учреждения |  |  |
|  | 20.03.2012 | 20.03.2012 | Выполнено. Подготовлен приказ отдела образования от 20.03.2012 № 68 «Об участии в областном конкурсе методических разработок «Разговор о правильном питании» |  |  |

Глава города                                             						                                                            А.Н.Колмаков

Согласовано

Начальник отдела образования администрации г. Рассказово                                                                             А.Ю.Григорьев