| АДМИНИСТРАЦИЯ города Рассказово Тамбовской области 393250, г. Рассказово, ул.Советская, 1 тел. 2-45-56 E-mail:post@g31.tambov.gov.ru ОКПО 02091395, ОГРН 1036876411967, ИНН 6828001300, КПП 682801001 __________ № ____________ на №________ от _______ 2012 |  | Начальнику управления образования и науки Тамбовской области Н.Е.Астафьевой |
| --- | --- | --- |

О представлении отчетности по реализации ПНПО

Уважаемая Наталья Георгиевна!

Администрация города Рассказово направляет Вам отчет о реализации приоритетного национального проекта «Образование» за сентябрь 2012 года     (Форма СГМ).

# Приложение: на 2 л.

С уважением,

Первый заместитель

главы  администрации города 			                           А.И.Таранков

Никачёва Л.Е.,

8(47531)38-4-49

Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

______________________г.Рассказово_____________________

(наименование муниципалитета)

на 01 октября 2012 г.*

| Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 1.1. «Достижение современного качества образования» |
| 1.1.1.Поощрение лучших учителей |
| 1.1.1.3. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей – победителей ПНПО 2012 года | 01.10.2012-25.12.2012 | 20.10.2012 | Выполнено. В рамках «Школы молодого педагога» проведены мастер-классы учителем биологии МБОУ СОШ № 3 Буданцевой М.В. и учителем русского языка и литературы Рязановой С.Н. |  |  |
| Поднаправление 1.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |  |
| 1.2.1.Государственная поддержка талантливой молодежи |
| 1.2.1.4. Реализация мероприятий по поиску и сопровождению одарённых детей и талантливой молодёжи. | 11.01.2012-31.12.2012 | 13.09.2012-30.09.2012 | Выполнено. Сбор материалов на кандидатов на Гранты администрации области одаренными детьми. |  |  |
| 1.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |
| 1.2.3.2. Реализация мероприятий по совершенствованию воспитательной работы. | 11.01.2012-31.12.2012 | 25.09.2012 | Выполнено. Проведен теоретический семинар для классных руководителей «Духовно-нравственное развитие обучающихся» |  |  |
| 1.2.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |
| 1.2.4.2. Реализация мероприятий по совершенствованию организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 11.01.2012-31.12.2012 | 24.09.2012 | Выполнено. Приобретены в ТОИПКРО УМК «Разговор о правильном питании» |  |  |

Первый заместитель

главы администрации  города                										А.И.Таранков

Согласовано

Начальник отдела образования администрации г. Рассказово                                                                             А.Ю.Григорьев