Отдел образования администрации г. Рассказово

Тамбовской области

ПРИКАЗ

г. Рассказово

15.03.2012											№ 62

Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» в 2012 году

На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 11.03.2012 г. №723 «Об утверждении Сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2012 году» и решения муниципальной организационной группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Рассказово (протокол от 13.03.2012 №1) ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить муниципальный Сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в городе Рассказово на 2012 год  согласно приложению.

2. Контроль исполнения приказа   возложить   на   заместителя начальника отдела образования Е.В.Афонину

Начальник отдела                                                                               А.Ю.Григорьев

# Приложение

# УТВЕРЖДЕН

# решением муниципальной рабочей группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование» протокол от  30.03.2011  №1

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК

# по реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в городе Рассказово  
 в 2012 году.

| МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| Направление 1. «Обеспечение доступности дошкольного образования» |
| 1.1. Модернизация муниципальных систем образования |
| Направление 2. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 2.1. «Достижение современного качества образования» |
| 2.1.1.Распространение на всей территории Российской Федерации моделей образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего образования |  |  |  |  |
| 2.1.2. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Отдел образования | Письма в общеобразовательные учреждения | 25.02.2011 | 25.03.2011 |
| 2.1.2.2. Приём документов на участие в конкурсе | Муниципальная рабочая группа. | Пакеты конкурсных документов | 23.03.2011 | 11.04.2011 |
| 2.1.2.3. Публичное представление опыта работы претендентов на участие в конкурсе | МУ «ИМЦ» | СМИ | 23.03.2011 | 11.04.2011 |
| 2.1.2.4. Презентация опыта работы претендентов на получение денежного поощрения | МУ «ИМЦ» | ГМО, выставки передового педагогического опыта, мастер-классы, семинары | 14.01.2011 | 11.04.2011 |
| 2.1.2.5. Проведение технической экспертизы материалов, представленных на участие в конкурсе | Муниципальная рабочая группа. | Результаты экспертизы (протокол МРГ) | 25.03.2011 | 08.04.2011 |
| 2.1.2.6. Направление документов на участие в конкурсе в региональную конкурсную комиссию | Муниципальная рабочая группа. | Пакет документов | 12.04.2011 | 12.04.2011 |
| 2.1.2.7. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта участников конкурса | МУ «ИМЦ» | Брошюры, мастер-классы | 13.04.2011 | 25.12.2011 |
| 2.1.2.8. Обновление банка инновационного опыта участников конкурса | МУ «ИМЦ» | Банк инновационного опыта лучших учителей | 01.08.2011 | 05.10.2011 |
| 2.1.2.9. Информирование общественности об учителях-победителях конкурсного отбора | Отдел образования, МУ «ИМЦ» | Информация в СМИ, на сайте отдела образования | 01.08.2011 | 06.10.2011 |
| Поднаправление 2.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |
| 2.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Информирование об условиях конкурса | Отдел образования | Сообщения на сайте отдела образования | 11.01.2011 | 01.06.2011 |
| 2.2.1.2. Координация работы по организации участия талантливой молодёжи в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Отдел образования, МУ «ИМЦ» | Рекомендации и информационные материалы | 11.01.2011 | 31.08.2011 |
| 2.2.1.3.Направление документов в региональную конкурсную комиссию на участие в конкурсе кандидатов из числа победителей конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | МОУ ДОД | Пакет документов | 01.07.2011 | 15.08.2011 |
| 2.2.1.4. Информирование общественности о лауреатах премии | Отдел образования, МУ «ИМЦ» | Информация в СМИ, на сайте отдела образования | 01.11.2011 | 31.12.2011 |
| 2.2.1.5. Пополнение банка данных талантливой молодёжи, лауреатов премии | МУ «ИМЦ» | Электронный банк данных | 01.11.2011 | 31.12.2011 |
| 2.2.2. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. Анализ контингента детей-инвалидов | Отдел образования | Справка | 14.01.2011 | 30.12.2011 |
| 2.2.2.2. Формирование банка данных детей-инвалидов, нуждающихся в дистанционном образовании | Отдел образования | Электронный банк данных | 14.01.2011 | 30.12.2011 |
| 2.2.2.3. Мониторинг эффективности дистанционного обучения детей-инвалидов | Отдел образования, МУ «ИМЦ» | Данные мониторинга реализации проекта | 11.01.2011 | 25.12.2011 |
| 2.2.3. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. Изучение эффективности работы классных руководителей | Отдел образования | Аналитический материал, семинары, конкурсы | 01.03.2011 | 01.06.2011 |
| 2.2.3.2. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджету области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Отдел образования | Отчеты | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом | 15.01.2012 |
| 2.2.4. Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |